## Sheet1
Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
Atrasos devido a falta de comunicação | Provável(2) | Médio(2) | 4 | Eliminar | Sempre dizer o que está fazendo e como está fazendo
Falta de dedicação dos membros com o projeto | Pouco Provável(1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Realizando uma distribuição das tarefas fazendo com que todos participem
Problemas com os arquivos do projeto | Muito Provável(3) | Alto(3) | 9 | Transferir | Criando vários Backups para evitar perda total dos arquivos
Desistência de membros do grupo | Pouco Provável(1) | Médio(2) | 2 | Transferir | Ensinar todos sobre atividade que todos estão realizando e Transferindo as atividades do desistente para outros membros