## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Nexus Tech
Codigo da demanda:
Usuários Envolvidos:
Analistas Envolvidos:
Data da homologação :
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
1.0 | Cadastro | Realizar Cadastro de Usuarios e Armazenar dados em Nuvem | Gustavo Uesso | 2019-05-23 | Em andamento
1.1 | Login | Logar Usuarios Cadastrados no Sistema | Romão Vitor | 2019-05-25 | Não Iniciado
2.0 | Gráficos | Graficos em Tempo Real de Temperatura e Umidade | Igor Silva | 2019-06-01 | Concluído
2.1 | Histórico | Indicadores de Data e Tempo do Monitoramento por meio de tabelas | Kaio César | 2019-05-27 | Não Iniciado
2.2 | Alerta | Emitir Alertas Por SMS | Leonardo Uezo | 2019-05-26 | Concluído
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF1.0-01 | Cadastro deve conter os campos (nome Completo e de usuario, email, senha e confirmar senha, CRF, telefone/celular, notificação e administrador) | deve conter campos de digitação + botão de cadastrar ao sietema e botão de canselar preenchimento de campos | Após ser feito o cadastro de usuario o usuario pode ter acesso ao sistema |  | Essencial | Não testado
RF1.0-02 | campos como nome completo, email, senha e CRF são obrigatorios o preenchimento e devem ser validos | fazer o armazenamento dos dados importantes | confirmando se os dados são validos, tem acesso ao sistem, caso contrario dois tipos de alerta devem ser emitidos, 1 caso (campos obrigatorios não preenchidos) 2 caso (dados não são validos) |  | Importante | Não testado
RF1.0-03
RF1.1-01 | Login deve ser feito apenas por Nome de Usuario e Senha, dando acesso ao Sistema | deve conter campos de digitação + um botão para autenticar usuário no sistema. | Após confirmação de validação o usuario é direcionado a tela do sistema |  | Essencial | Não testado
RF1.1-02 | Nome de usuario valido | autenticar no sistema somente usuarios cadatrados | nome valido, direcionar ao sistema caso contrario emitir alerta (nome não encontrado) |  | Importante | Não testado
RF1.1-02 | senha de usuario valida | senha de de usuario com dados válidos. | senha valida, direcionar ao sistema caso contrario emitir alerta (senha não encontrada) |  | Importante | Não testado
Responsável pela Homologação | Romão
Data de homologação | 2019-05-13
Note on I20: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF002-01-TC01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = brandao@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-01-TC02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-01-TC03 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.xxx.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar email no campo Login"; voltar para campo Login |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: 123 | O sistema deve preencher o código com zeros a direita: "00123" e apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca. |  | OK | OK | N/A
Id4
Id5
Id6
Id7
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.meuprojeto.com | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: