## Planilha1
Id | Descrição | Importância | Atividades | Status
1 | Site Institucional. | 5 | Criação do site Institucional - Local. | Pronto
|  |  | Desenvolver Back-end site. | Pronto
|  |  | Desenvolver Front-end site. | Pronto
|  |  | Criar Tela Home de Apresentação. | Pronto
|  |  | Criar Tela Sobre Nós. | Pronto
|  |  | Criar Tela Suporte (Contato). | Pronto
2 | Tela de Cadastro. | 4 | Desenvolver Back-end Cadastro. | Pronto
|  |  | Desenvolver Front-end Cadastro. | Pronto
Armazenar dados do Usuario em Nuvem.
Realizar Cadastrar de Usuarios.
Formulario de cadastro
3 | Tela de Login. | 3 | Back-end Login. | Pronto
|  |  | Front-end Login. | Pronto
Logar Usuario no Sistema.
Coletar dados do Usuario na Nuvem.
4 | Graficos. | 3 | Desenvolver Graficos (Temperatura, Umidade). | Pronto
|  |  | Realizar Conexão com banco de dados. | Pronto
|  |  | Mostrar monitoramento, em forma de Grafico. | Pronto
Realizar Conexão com Arduino UNO.
5 | Documentação. | 3 | Realizar Justificativa de Negócio. | Pronto
|  |  | Fazer a Criação do LLD. | Pronto
|  |  | Fazer a Criação do HLD. | Pronto
|  |  | Documentação de Nogócio atualizada. | Pronto
6 | Histórico. | 2 | Criar tela de Historico. | Pronto
Realizar Conexão com banco de dados.
Mostrar monitoramento, em forma de Tabela.
Exibir Relatórios no Sistema.
7 | Alerta. | 2 | Criar tela de alerta. | Pronto
Realizar Conexão com banco de dados.
Exibir Alertas no Sistema.
8 | Sensor. | 2 | Coletar dados da Nuvem.
Utilizar Codigo Arduino.
Instalação de DHT11 no Arduino UNO.
Instalação de LM35 no Arduino UNO.